## PARAMASA
PARAMASA / PARALOGARI — Platformë digjitale DKA Suharekë (orientuese)
Për kërkesën e inicimit të prokurimit · Çmime ME TVSH · Vlera e parashikuar ~ €48.000
Nuk është ofertë e një operatori — është parallogari e Njësisë së Kërkesës (DKA).
POS | PËRSHKRIMI I PUNËVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI/NJËSIA ME TVSH | ÇMIMI TOTAL ME TVSH
A. ANALIZA DHE DIZAJNI
1.01 | Analiza e proceseve ekzistuese (bursat, thirrjet për punë) dhe kërkesat funksionale | komplet | 1 | 2500
1.02 | Dizajn i arkitekturës së platformës (modulare, e shkallëzueshme) | komplet | 1 | 2200
B. PLATFORMA E PËRBASHKËT
1.03 | Platforma bazë: databaza, hosting setup, HTTPS, backup | komplet | 1 | 7500
1.04 | Përdoruesit, rolet, audit log, paneli administrativ | komplet | 1 | 4500
C. MODULI BURSAT
1.05 | Thirrjet, aplikimi online, dokumentet, statuset | komplet | 1 | 8500
1.06 | Verifikimi / pikëzimi, rangimi, listat, ankesat, pamja publike | komplet | 1 | 6500
D. MODULI APLIKIMET PËR PUNË
1.07 | Shpalljet, aplikimi, evidenca, statuset, export/raporte | komplet | 1 | 7000
E. DORËZIMI DHE MIRËMBAJTJA
1.08 | Go-live, trajnim stafi DKA (min. 2 sesione), manuale | komplet | 1 | 2800
1.09 | Garanci 12 muaj — mirëmbajtje korrektuese (bug fix) + support bazë | komplet | 1 | 6500
TOTALI I PARASHIKUAR (ME TVSH)
Propozim për Njoftimin e Kontratës: vlera e parashikuar 48.000,00 EUR (ose e rrumbullakosur 50.000,00 EUR).
Krahasim: digjitalizimet komunale me hardware/shumë shkolla shpesh €200k–€900k — kjo është vetëm softuer DKA.

## LEGENDA
Si ta përdorë DKA / Prokurimi
1. Kjo paramasë është parallogari e brendshme për të justifikuar vlerën e parashikuar.
2. Tenderi hapet me konkurrencë — operatori fitues mund të ofertojë më lirë/shtrenjtë brenda rregullave.
3. Qelizat e verdha mund të ndryshohen para se t’i dërgohen prokurimit.
4. Mos e bashkangjit si “ofertë e Artan Lumi” — është dokument i Njësisë së Kërkesës.